## Dashboard
Diagrama Gantt
Proyectos y gestión · Modelo demostrativo con lógica específica
Días planificados | Avance promedio | Tareas | Críticas
653 | 57.54% | 32 | 8
Todos los registros y valores son ficticios. Verificá tasas, criterios y políticas antes de adaptar esta plantilla a un uso real.
Plantilla creada por Ingeniero Informático Diego Laconich

## Gantt
Proyecto | WBS | Tarea | Paquete | Responsable | Inicio | Duración días | Fin | Avance % | Duración completada | Predecesora | Criticidad | Estado
Proyecto 01 | WBS-0001 | Tarea 01 | Descubrimiento | Ana Vera | 2026-01-02 | 15 | 46039 | 48.2% | 7.23 | WBS-0001 | Crítica | No iniciada
Proyecto 02 | WBS-0002 | Tarea 02 | UX | Carlos Ríos | 2026-02-05 | 9 | 46067 | 98.2% | 8.838 | WBS-0002 | No crítica | En curso
Proyecto 03 | WBS-0003 | Tarea 03 | Desarrollo | María Benítez | 2026-03-08 | 6 | 46095 | 18.6% | 1.116 | WBS-0003 | Crítica | Pausada
Proyecto 04 | WBS-0004 | Tarea 04 | Pruebas | Diego Sosa | 2026-04-11 | 20 | 46143 | 16% | 3.2 | WBS-0004 | No crítica | Completada
Proyecto 05 | WBS-0005 | Tarea 05 | Despliegue | Lucía Ferreira | 2026-05-14 | 30 | 46186 | 48.9% | 14.67 | WBS-0005 | Crítica | No iniciada
Proyecto 06 | WBS-0006 | Tarea 06 | Descubrimiento | José Duarte | 2026-06-17 | 23 | 46213 | 82.5% | 18.975 | WBS-0006 | No crítica | En curso
Proyecto 07 | WBS-0007 | Tarea 07 | UX | Sofía Giménez | 2026-07-20 | 26 | 46249 | 35.9% | 9.334 | WBS-0007 | Crítica | Pausada
Proyecto 08 | WBS-0008 | Tarea 08 | Desarrollo | Miguel Acosta | 2026-08-23 | 8 | 46265 | 33.3% | 2.664 | WBS-0008 | No crítica | Completada
Proyecto 09 | WBS-0009 | Tarea 09 | Pruebas | Ana Vera | 2026-09-02 | 29 | 46296 | 29.8% | 8.642 | WBS-0009 | Crítica | No iniciada
Proyecto 10 | WBS-0010 | Tarea 10 | Despliegue | Carlos Ríos | 2026-10-05 | 34 | 46334 | 33.6% | 11.424 | WBS-0010 | No crítica | En curso
Proyecto 11 | WBS-0011 | Tarea 11 | Descubrimiento | María Benítez | 2026-11-08 | 27 | 46361 | 77% | 20.79 | WBS-0011 | Crítica | Pausada
Proyecto 12 | WBS-0012 | Tarea 12 | UX | Diego Sosa | 2026-12-11 | 11 | 46378 | 23.2% | 2.552 | WBS-0012 | No crítica | Completada
Proyecto 13 | WBS-0013 | Tarea 13 | Desarrollo | Lucía Ferreira | 2026-01-21 | 34 | 46077 | 19.2% | 6.528 | WBS-0013 | Crítica | No iniciada
Proyecto 14 | WBS-0014 | Tarea 14 | Pruebas | José Duarte | 2026-02-24 | 29 | 46106 | 50.3% | 14.587 | WBS-0014 | No crítica | En curso
Proyecto 15 | WBS-0015 | Tarea 15 | Despliegue | Sofía Giménez | 2026-03-03 | 35 | 46119 | 94.6% | 33.11 | WBS-0015 | Crítica | Pausada
Proyecto 16 | WBS-0016 | Tarea 16 | Descubrimiento | Miguel Acosta | 2026-04-06 | 32 | 46150 | 51.6% | 16.512 | WBS-0016 | No crítica | Completada
Proyecto 17 | WBS-0017 | Tarea 17 | UX | Ana Vera | 2026-05-09 | 18 | 46169 | 11.6% | 2.088 | WBS-0017 | Crítica | No iniciada
Proyecto 18 | WBS-0018 | Tarea 18 | Desarrollo | Carlos Ríos | 2026-06-12 | 32 | 46217 | 61.8% | 19.776 | WBS-0018 | No crítica | En curso
Proyecto 19 | WBS-0019 | Tarea 19 | Pruebas | María Benítez | 2026-07-15 | 13 | 46231 | 90.1% | 11.713 | WBS-0019 | Crítica | Pausada
Proyecto 20 | WBS-0020 | Tarea 20 | Despliegue | Diego Sosa | 2026-08-18 | 22 | 46274 | 60.5% | 13.31 | WBS-0020 | No crítica | Completada
Proyecto 21 | WBS-0021 | Tarea 21 | Descubrimiento | Lucía Ferreira | 2026-09-21 | 10 | 46296 | 90.8% | 9.08 | WBS-0021 | Crítica | No iniciada
Proyecto 22 | WBS-0022 | Tarea 22 | UX | José Duarte | 2026-10-24 | 2 | 46321 | 89% | 1.78 | WBS-0022 | No crítica | En curso
Proyecto 23 | WBS-0023 | Tarea 23 | Desarrollo | Sofía Giménez | 2026-11-03 | 31 | 46360 | 77.6% | 24.056 | WBS-0023 | Crítica | Pausada
Proyecto 24 | WBS-0024 | Tarea 24 | Pruebas | Miguel Acosta | 2026-12-06 | 15 | 46377 | 95.1% | 14.265 | WBS-0024 | No crítica | Completada
Proyecto 25 | WBS-0025 | Tarea 25 | Despliegue | Ana Vera | 2026-01-16 | 8 | 46046 | 84% | 6.72 | WBS-0025 | Crítica | No iniciada
Proyecto 26 | WBS-0026 | Tarea 26 | Descubrimiento | Carlos Ríos | 2026-02-19 | 2 | 46074 | 88.2% | 1.764 | WBS-0026 | No crítica | En curso
Proyecto 27 | WBS-0027 | Tarea 27 | UX | María Benítez | 2026-03-22 | 17 | 46120 | 77.9% | 13.243 | WBS-0027 | Crítica | Pausada
Proyecto 28 | WBS-0028 | Tarea 28 | Desarrollo | Diego Sosa | 2026-04-25 | 11 | 46148 | 13% | 1.43 | WBS-0028 | No crítica | Completada
Proyecto 29 | WBS-0029 | Tarea 29 | Pruebas | Lucía Ferreira | 2026-05-04 | 21 | 46167 | 46.7% | 9.807 | WBS-0029 | Crítica | No iniciada
Proyecto 30 | WBS-0030 | Tarea 30 | Despliegue | José Duarte | 2026-06-07 | 34 | 46214 | 75% | 25.5 | WBS-0030 | No crítica | En curso
Proyecto 31 | WBS-0031 | Tarea 31 | Descubrimiento | Sofía Giménez | 2026-07-10 | 34 | 46247 | 45.1% | 15.334 | WBS-0031 | Crítica | Pausada
Proyecto 32 | WBS-0032 | Tarea 32 | UX | Miguel Acosta | 2026-08-13 | 15 | 46262 | 73.9% | 11.085 | WBS-0032 | No crítica | Completada

## Análisis
FUENTES DEL DASHBOARD
Paquete | Duración días | Responsable | Avance % | Estado | Registros | Inicio | Duración días
Descubrimiento | 143 | Ana Vera | 43.4% | No iniciada | 8 | 2026-01-02 | 15
UX | 98 | Carlos Ríos | 70.45% | En curso | 8 | 2026-02-05 | 9
Desarrollo | 122 | María Benítez | 65.9% | Pausada | 8 | 2026-03-08 | 6
Pruebas | 127 | Diego Sosa | 28.18% | Completada | 8 | 2026-04-11 | 20
Despliegue | 163 | Lucía Ferreira | 51.4% |  |  | 2026-05-14 | 30
|  | José Duarte | 74.2% |  |  | 2026-06-17 | 23
|  | Sofía Giménez | 63.3% |  |  | 2026-07-20 | 26
|  | Miguel Acosta | 63.47% |  |  | 2026-08-23 | 8

## Guía de uso
Cómo usar · Diagrama Gantt
1 | Cargá o reemplazá los datos ficticios en la hoja “Gantt”.
2 | No cambies los encabezados: las fórmulas y resúmenes dependen de ellos.
3 | Usá filtros para revisar estados, responsables, periodos y excepciones.
4 | El Dashboard se actualiza desde las fórmulas de la hoja Análisis.
5 | Validá supuestos, impuestos, tasas y políticas con un profesional.
6 | Adaptación recomendada: catálogos, moneda, responsables y reglas del negocio.
Plantilla creada por Ingeniero Informático Diego Laconich

## Fuentes
Fuentes y criterios de referencia
Fuente | URL | Consulta | Uso en la plantilla
Microsoft · Crear un gráfico | https://support.microsoft.com/en-us/excel/get-started/create-a-chart-from-start-to-finish | 2026-08-04 | Diseño y selección de gráficos
Microsoft · Tipos de gráficos disponibles | https://support.microsoft.com/en-us/excel/available-chart-types-in-office | 2026-08-04 | Diseño y selección de gráficos
Aviso: estructura demostrativa. Las fuentes orientan definiciones y criterios, pero no convierten la plantilla en asesoría contable, laboral, legal ni financiera.