## Dashboard
Plan de proyecto
Proyectos y gestión · Modelo demostrativo con lógica específica
Valor ganado | Avance promedio | Entregables | Bloqueados
416742218 | 50.53% | 32 | 8
Todos los registros y valores son ficticios. Verificá tasas, criterios y políticas antes de adaptar esta plantilla a un uso real.
Plantilla creada por Ingeniero Informático Diego Laconich

## Plan maestro
Proyecto | Fase | Entregable | Responsable | Inicio | Fin | Duración días | Presupuesto Gs. | Avance % | Valor ganado Gs. | Dependencia | Prioridad | Estado
Proyecto 01 | Inicio | Entregable 01 | Ana Vera | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 21157000 | 6.7% | 1417519 | Ninguna | Alta | No iniciado
Proyecto 02 | Planificación | Entregable 02 | Carlos Ríos | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 19968000 | 69.4% | 13857792 | Fase previa | Media | En curso
Proyecto 03 | Ejecución | Entregable 03 | María Benítez | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 0 | 10888000 | 64.4% | 7011872 | Cliente | Baja | Bloqueado
Proyecto 04 | Control | Entregable 04 | Diego Sosa | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0 | 34588000 | 70% | 24211600 | Proveedor | Alta | Completado
Proyecto 05 | Cierre | Entregable 05 | Lucía Ferreira | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 27491000 | 80.8% | 22212728 | Ninguna | Media | No iniciado
Proyecto 06 | Inicio | Entregable 06 | José Duarte | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 36523000 | 98.9% | 36121247 | Fase previa | Baja | En curso
Proyecto 07 | Planificación | Entregable 07 | Sofía Giménez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 25464000 | 46.4% | 11815296 | Cliente | Alta | Bloqueado
Proyecto 08 | Ejecución | Entregable 08 | Miguel Acosta | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 0 | 28920000 | 62.9% | 18190680 | Proveedor | Media | Completado
Proyecto 09 | Control | Entregable 09 | Ana Vera | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0 | 43999000 | 15.9% | 6995841 | Ninguna | Baja | No iniciado
Proyecto 10 | Cierre | Entregable 10 | Carlos Ríos | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0 | 3353000 | 57.8% | 1938034 | Fase previa | Alta | En curso
Proyecto 11 | Inicio | Entregable 11 | María Benítez | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 0 | 4940000 | 18.3% | 904020 | Cliente | Media | Bloqueado
Proyecto 12 | Planificación | Entregable 12 | Diego Sosa | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0 | 43369000 | 25.2% | 10928988 | Proveedor | Baja | Completado
Proyecto 13 | Ejecución | Entregable 13 | Lucía Ferreira | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 31521000 | 33.3% | 10496493 | Ninguna | Alta | No iniciado
Proyecto 14 | Control | Entregable 14 | José Duarte | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 29075000 | 76.6% | 22271450 | Fase previa | Media | En curso
Proyecto 15 | Cierre | Entregable 15 | Sofía Giménez | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | 39030000 | 76.3% | 29779890 | Cliente | Baja | Bloqueado
Proyecto 16 | Inicio | Entregable 16 | Miguel Acosta | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 30172000 | 17.8% | 5370616 | Proveedor | Alta | Completado
Proyecto 17 | Planificación | Entregable 17 | Ana Vera | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0 | 5063000 | 79.3% | 4014959 | Ninguna | Media | No iniciado
Proyecto 18 | Ejecución | Entregable 18 | Carlos Ríos | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 7347000 | 53.7% | 3945339 | Fase previa | Baja | En curso
Proyecto 19 | Control | Entregable 19 | María Benítez | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 27526000 | 37.4% | 10294724 | Cliente | Alta | Bloqueado
Proyecto 20 | Cierre | Entregable 20 | Diego Sosa | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0 | 14415000 | 20% | 2883000 | Proveedor | Media | Completado
Proyecto 21 | Inicio | Entregable 21 | Lucía Ferreira | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 3030000 | 61.3% | 1857390 | Ninguna | Baja | No iniciado
Proyecto 22 | Planificación | Entregable 22 | José Duarte | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 0 | 4137000 | 23.3% | 963921 | Fase previa | Alta | En curso
Proyecto 23 | Ejecución | Entregable 23 | Sofía Giménez | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0 | 28852000 | 93.1% | 26861212 | Cliente | Media | Bloqueado
Proyecto 24 | Control | Entregable 24 | Miguel Acosta | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 0 | 31108000 | 74.6% | 23206568 | Proveedor | Baja | Completado
Proyecto 25 | Cierre | Entregable 25 | Ana Vera | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 38096000 | 17.4% | 6628704 | Ninguna | Alta | No iniciado
Proyecto 26 | Inicio | Entregable 26 | Carlos Ríos | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 17616000 | 29.7% | 5231952 | Fase previa | Media | En curso
Proyecto 27 | Planificación | Entregable 27 | María Benítez | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 44238000 | 68.2% | 30170316 | Cliente | Baja | Bloqueado
Proyecto 28 | Ejecución | Entregable 28 | Diego Sosa | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0 | 22899000 | 34.5% | 7900155 | Proveedor | Alta | Completado
Proyecto 29 | Control | Entregable 29 | Lucía Ferreira | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 29685000 | 31.4% | 9321090 | Ninguna | Media | No iniciado
Proyecto 30 | Cierre | Entregable 30 | José Duarte | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0 | 34678000 | 79.9% | 27707722 | Fase previa | Baja | En curso
Proyecto 31 | Inicio | Entregable 31 | Sofía Giménez | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 35521000 | 39.6% | 14066316 | Cliente | Alta | Bloqueado
Proyecto 32 | Planificación | Entregable 32 | Miguel Acosta | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | 34403000 | 52.8% | 18164784 | Proveedor | Media | Completado

## Análisis
FUENTES DEL DASHBOARD
Fase | Valor ganado Gs. | Responsable | Avance % | Estado | Registros | Inicio | Valor ganado Gs.
Inicio | 64969060 | Ana Vera | 29.83% | No iniciado | 8 | 2026-01-02 | 1417519
Planificación | 89916056 | Carlos Ríos | 52.65% | En curso | 8 | 2026-02-05 | 13857792
Ejecución | 74405751 | María Benítez | 47.08% | Bloqueado | 8 | 2026-03-08 | 7011872
Control | 96301273 | Diego Sosa | 37.42% | Completado | 8 | 2026-04-11 | 24211600
Cierre | 91150078 | Lucía Ferreira | 51.7% |  |  | 2026-05-14 | 22212728
|  | José Duarte | 69.67% |  |  | 2026-06-17 | 36121247
|  | Sofía Giménez | 63.85% |  |  | 2026-07-20 | 11815296
|  | Miguel Acosta | 52.02% |  |  | 2026-08-23 | 18190680

## Guía de uso
Cómo usar · Plan de proyecto
1 | Cargá o reemplazá los datos ficticios en la hoja “Plan maestro”.
2 | No cambies los encabezados: las fórmulas y resúmenes dependen de ellos.
3 | Usá filtros para revisar estados, responsables, periodos y excepciones.
4 | El Dashboard se actualiza desde las fórmulas de la hoja Análisis.
5 | Validá supuestos, impuestos, tasas y políticas con un profesional.
6 | Adaptación recomendada: catálogos, moneda, responsables y reglas del negocio.
Plantilla creada por Ingeniero Informático Diego Laconich

## Fuentes
Fuentes y criterios de referencia
Fuente | URL | Consulta | Uso en la plantilla
Microsoft · Crear un gráfico | https://support.microsoft.com/en-us/excel/get-started/create-a-chart-from-start-to-finish | 2026-08-04 | Diseño y selección de gráficos
Microsoft · Tipos de gráficos disponibles | https://support.microsoft.com/en-us/excel/available-chart-types-in-office | 2026-08-04 | Diseño y selección de gráficos
Aviso: estructura demostrativa. Las fuentes orientan definiciones y criterios, pero no convierten la plantilla en asesoría contable, laboral, legal ni financiera.